##### Г Л А В А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А

«ЛЕВАШИНСКИЙ  РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

# П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е   Н   И   Е   №  187

от  22 октября 2014 года

с.Леваши

Информация о ходе выполнения  на территории МР «Левашинский район» приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Эффективный агропромышленный комплекс» в 2014 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации МР «Левашинский район» Гадисова А.О. о ходе выполнения на территории МР «Левашинский район» мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2014 году                                п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию заместителя главы Администрации МР «Левашинский район» Гадисова А.О. о ходе выполнения на территории МР «Левашинский район» мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2014 году принять к сведению.

2. Работу, проводимую по реализации Плана мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2014 году в МР «Левашинский район» считать удовлетворительной.

3. Заместителю главы Администрации МР «Левашинский район» более тесно сотрудничать с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РД и Министерством торговли и инвестиций РД при реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» на территории МР «Левашинский район».

4. Начальнику и специалистам Управления сельского хозяйства оказывать методическую и консультативную помощь на местах при создании инвестиционных площадок по осуществлению приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в МР «Левашинский район».

5. Рекомендовать главам сельских поселений улучшить работу по привлечению инвесторов и созданию условий для формирования инвестиционных площадок по осуществлению приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» на территории  МР «Левашинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МР «Левашинский район» Гадисова А.О.

Глава Администрации

муниципального района                                                                   М. Магомедов

Информация

о ходе выполнения на территории МР «Левашинский район»

мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Эффективный агропромышленный комплекс» в 2014 году

Уважаемые коллеги! Во исполнение постановления главы Администрации МР «Левашинский район» от 31 марта 2014 года № 58 и согласно республиканскому Плану мероприятий был разработан и утвержден план мероприятий Администрации МР «Левашинский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2014 году на территории МР «Левашинский район».

Благодаря нашим сельхозтоваропроизводителям и труженикам села в рамках Плана мероприятий Администрацией МР «Левашинский район» по реализации проекта  в 2014 году сделано очень много позитивного.

В соответствии с подпунктом плана мероприятий по развитию садоводства предстояло подготовить почву на 20 га для посадки молодого сада и увеличить площадь под многолетние насаждения, также разработать ПСД такими исполнителями, как КФХ «Кайпа» с. Хаджалмахи, КФХ «Контакт-Махти» с.Хаджалмахи, ЛПХ Абубакаров М.А. с. Хаджалмахи, СПК «Якуб» с. Хаджалмахи, реконструкцию на 5га КФХ «Абдулкадырова Магомеда» с. Леваши. Консультативную методическую и практическую помощь им было оказано специалистами УСХ при составлении ПСД.

Работа по привлечению частных инвесторов и подготовка инвестиционных соглашений по посадке сада продолжается в таких МО, как «с/совет «Хаджалмахинский», «с/совет «Куппинский», «с/совет «Цудахарский»,«с/совет «В.Убекимахинский» и  «с/совет «Аялакабский».

Из подпункта плана мероприятий по кадастровому подходу развития виноградарства необходимо было подготовить почву и поднять плантаж, также выявить благоприятных участков для закладки новых виноградников.

Исполнителями являются ГУП им. Богатырева ,ГУП им.Г.Гамидова, ООО «Кристалл-Каспий». На момент составления справки работы проведены только по поднятию плантажа на 225 га. Верим и возлагаем большие надежды на исполнителей, что молодые виноградники будут посажены и создадут новые рабочие места, также увеличиться объем производимой продукции.

Из подпункта  «развитие животноводства», переработка мяса и молока, включая семейные подворья и малые фермы хозяйствования - необходимо было выявить свободные земельные участки для строительства животноводческих ферм МО сельских поселений.

За 2013-2014гг. привлечены частные инвесторы, подготовили инвестиционные площадки с необходимыми правоустанавливающими документами и составили ПСД и построили животноводческие фермы и откормочные площадки КФХ «Герой», КФХ «Победа», КФХ «Газиев Б.», СПК «Хаббла», КФХ «Лоло», КФХ «Гаджиев Г.», КФХ «Весна гор», СПК им.Дзержинского, ЛПХ Чохоев Ш., ЛПХ Тазаев Абу и др.

Созданы более 40 КФХ начинающие фермеры. Подготовили всем желающим участвовать в конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства РД по отбору получения  гранта рекомендательные письма от главы Администрации МР «Левашинский район» Всеми ими были составлены бизнес планы. За 2013 год были получены гранты 9 начинающие фермеры и со стороны Администрации МР «Левашинский район» была проведена проверка по их использованию по назначению.

Из подпункта   плана мероприятий развитие овцеводства включая проекты «Сыроделье,  сушенная колбаса»  в ЛПХ,КФХ и СПК.

Проводим постоянную работу за движением поголовья по всем формам хозяйствования, уточняем реально имеющее поголовье комиссией при Администрации муниципального района.

Ведется работа по размещению миницехов по сыроварению и по изготовлению сушенной колбасы во всех муниципальных образованиях.

Налажен бизнес и созданы новые рабочие места. Созданы условия разведения овец и коз разной породы, заключены договора аренды об использовании пастбищ. В Министерство сельского хозяйства РД вовремя представляем перечень документов для получения государственной поддержки.

Из подпункта   плана мероприятий развитие птицеводства. Проводится работа по выявлению свободных земель для размещения и создания птицефабрик и создания условий для строительства миниферм МО  с.Леваши, МО с.Урма, МО с.Охли, МО  с.Кутиша.  Проводится разъяснительная работа и оказывается консультативная и методическая поморщь в обеспечении установленных мер государственной поддержки специалистами УСХ.

Из подпункта   плана мероприятий развитие рыбохозяйственного комплекса.

КФХ «Патрон» МО с. Чуни создана инвестиционная площадки с необходимой правоустанавливающей документацией.

Хотя район наш не располагает возможностью строительства прудов для разведения рыб, но находят отдельные энтузиасты, которые хотят построить маленькие пруды для разведения рыб частиковой породы.

Из подпункта   плана мероприятий расширение рисоводческого хозяйства на базе СПК Чапаева и СПК  им. Дзержинского Левашинского района.

Подготовлены ПСД для создания инженерной инфраструктуры площадки по переработке риса. Исполнители СПК им. Чапаева и  СПК им. Дзержинского.

По возделыванию овощной продукции под закрытым грунтом( строительство теплиц). Готовые инвестиционные площадки с ПСД и правоустанавливающей документацией на площади 5000м2. В последнее время сельхозтоваропроизводители.  нашего района активно включились на строительство теплиц: КФХ Ассалам с. Урма, ЛПХ с. Урма,  ЛПХ с. Карлабко  и ЛПХ с. Мусульте.

По развитию сельскохозяйственной потребите6льской кооперации.

Из года в год увеличивается производство продукции ЛПХ. В целях обеспечения ее сохранности, переработки и доведения ее до потребителя необходимо создать новые функционирующие сельскохозяйственные потребительские кооперативы объединив 10 и более ЛПХ и стать учредителями СПОКов.

Построен цех по мойке шерсти и пряжи на сумму 10 млн.рублей и созданы 4 новых рабочих места.

В целом по району на инвестиционные проекты освоено частных инвестиций более 80 млн. рублей и создано дополнительно 100 и более рабочих мест.

По улучшению плодородия почвы и эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.

Ежегодно нашими сельхозтоваропроизводителями вносит в почву сотни тысяча тонн органического удобрения тем самым улучшает и повышает плодородие почвы.

Завершена работа по разграничению государственной собственности на землю идет работа по оформлению право собственности муниципальных образований сельских поселений и гражданами, которые там проживают.

По модернизации консервной промышленности. К большому сожалению, последние годы не работает завод Хаджалмахинский и Цудахарский.

Руководителям (акционерам) этих заводов необходимо провести модернизацию старого оборудования и закупить новое оборудование, дальнейшем представить материал в  Министерство сельского хозяйства РД и Министерства торговли  и инвестиции РД для получения государственной поддержки в рамках действующих программ.

По вовлечению органов местного самоуправления МО в реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе хочется пожелать большой работы МО «с/совет «Аршимахинский», МО «с/совет «В.Убекимахинский», МО «с/совет «В.Лабкомахинский», МО «с/совет «Джангамахинский», МО «с/совет «Цудахарский», МО «село А.Чугли», и призываем жителей этих населенных пунктов активно включиться созданию и строительству инвестиционных площадок.

Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта.

Отмечу, что в основном молодежь нашего района участвует в данных проектах. Молодежь наша живет и работает в селе, практически нет оттока молодого слоя населения. Сохраняется положительный имидж аграрного производства и сельского образа жизни. Есть случаи, когда по окончании Дагестанской сельхозакадемии получили практику в зарубежных странах  в Германии изучении и применении высокой технологии  техники в аграрном секторе.

Наша молодежь принимала активное участие и на недавнем обсуждении обращении Главы Республики Дагестан садоводам республики.

Заместитель главы Администрации

МР «Левашинский район»                                                         А. Гадисов